„ NIE BĄDŹ WIDZEM REAGUJ NA PRZEMOC”

kampania społeczna przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Biskupiec

To tytuł projektu partnerskiego,  którego realizatorami są:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Wsparcia Rodziny

- Komisariat Policji w Biskupcu,

- Zespół Szkół w Biskupcu,

- Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu,

- Sąd Rejonowy w Biskupcu,

- Zespół Szkół w Węgoju,

- Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Biskupcu,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Biskupcu

Współfinansowany jest  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach  programu „ Wspieranie jednostek samorządu  terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Nadrzędnym celem projektu jest  poprawa  sytuacji rodzin zagrożonych  zjawiskiem przemocy w rodzinie,  poprzez realizację działań  skierowanych do społeczności lokalnej,   osób pracujących  z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą oraz osób i rodzin doświadczających przemocy.  Są to działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, ukierunkowane na:

- upowszechnienie wśród społeczności lokalnej wiedzy na temat zagrożeń płynących z

przemocy  oraz możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacjach

kryzysowych

- promowanie  i propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod

wychowawczych

  kształcenie  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

  podniesienie kompetencji służb zajmujących się problematyka przemocy w rodzinie

CELE SZCZEGÓŁOWE

- uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy  w rodzinie oraz zwiększenie  społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy w  rodzinie,

- promowanie wartości rodzinnych poprzez podniesienie wiedzy mieszkańców na

temat zjawiska przemocy domowej

  zwiększenie świadomości ofiar przemocy o instytucjach pomocowych,

  zwiększenie dostępności pomocy

- zmotywowanie społeczności lokalnej i lokalnych instytucji do podejmowania

działań  na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy ze szczególnym

uwzględnieniem  dzieci i młodzieży

- podniesienie jakości i skuteczności oddziaływań pomocowych służb zajmujących się

problematyką przemocy w rodzinie

OKRES REALIZACJI:      1.06.2011 – 31-12-2011 r

DZIAŁANIA PROJEKTU:

- Przygotowanie i rozpowszechnienie na terenie Gminy Biskupiec  spotów

informacyjnych w formie plakatów, ulotek, banera oraz  gadżetów

Spoty zawierać będą informacje dotyczące zagrożeń płynących z przemocy oraz możliwościach korzystania z pomocy na terenie gminy  ze wskazaniem punktów, specjalistów i numerów  telefonów

- Zorganizowanie  Punku Informacyjnego„ Bądź Bezpieczny”  ( sierpień)

Punkt uruchomiony będzie w trakcie  imprezy plenerowej promującej  bezpieczeństwo, organizowanej przez BDK, na terenie Amfiteatru. Podczas trwania imprezy zostanie uruchomiony Punkt Informacyjny z hasłem przewodnim kampanii. W ramach punktu członkowie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy oraz  GKRPA  udzielać będą  indywidualnych informacji związanych z przemocą w rodzinie.  Jak również wolontariusze Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Biskupcu rozprowadzać będą ulotki, plakaty, gadżety oraz materiały edukacyjne promujące wartości rodzinne

- Przeprowadzenie spotkań  edukacyjnych z rodzicami „ Rodzina bez

przemocy, to szczęśliwa rodzina” – wrzesień- październik

Niniejsze działanie skierowane jest do rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do 12 lokalnych palcówek oświatowych. W ramach tego zadania, w każdej placówce organizowane będą spotkania  edukacyjne z rodzicami, celem których jest przekazanie rodzicom wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i  jego skutków, uświadomienie rodzicom form przemocy stosowanych wobec dzieci i ich destrukcyjnego wpływu na postawy, zachowania i rozwój dzieci,  uczulenie rodziców na wszelkie objawy i czynniki ryzyka przemocy domowej.  W trakcie zajęć rodzicom zostaną przekazane materiały edukacyjne związane z wychowaniem dziecka oraz ulotki kampanii.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych  dla dzieci i młodzieży  „Strach ma wielkie oczy” – wrzesień- październik

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, uczestników  6 środowiskowych świetlic funkcjonujących na terenie miasta i gminy Biskupiec tj: w Biskupcu, Czerwonce, Lipowie,  Biesowie,   Mojtynach , Stryjewie. Celem ich jest  przekazanie wiedzy dotyczącej zjawiska  przemocy,  kształcenie umiejętności rozpoznawania emocji towarzyszących zachowaniom  agresywnym oraz  pozytywnych sposobów i technik hamowania i rozładowania agresji, wypracowanie własnych sposobów redukowania agresji; uświadamianie wpływu zachowań agresywnych na drugiego człowieka; skłanianie do refleksji nad własnym zachowaniem; uświadamianie młodzieży różnorodności zachowań agresywnych jakie są przez nią stosowane; zwiększenie świadomości uczestników na temat norm prawnych regulujących   postępowanie w przypadku zachowań agresywnych

   Uruchomienie grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy

(sierpień-grudzień)

Zajęcia będą trwały przez okres 20 tygodni  w cyklach  spotkań 1 dzień w tygodniu w wymiarze 3 godzin. Prowadzone będą  na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne – Sekcji: Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. Niepodległości 4, przez specjalistę  w  zakresie pracy z ofiarami przemocy.  Zajęcia grupy psychoedukacyjnej ukierunkowane są na  zmianę sytuacji życiowej osób doświadczających przemocy poprzez  nabycie  wiedzy jak radzić sobie z problemem przemocy oraz  nabycie umiejętności  rozwiązywania bieżących problemów związanych z przemocą

Realizacja niniejszego projektu jest odpowiedzią na problemy dotyczące zjawiska  przemocy w rodzinie. Najnowsze badania TNS OBOP z 2007r dowodzą że  więcej niż co trzeci Polak doświadczył przemocy w rodzinie,  co piaty  przyznaje się że był sprawcą wobec członków swojej rodziny, a  45% ofiar przemocy stwierdziło, że przynajmniej raz sprawca był pod wpływem alkoholu.  Z badań wynika  również, że na przemoc szczególnie narażone są dzieci – 14 %  przyznało się, że w ich rodzinach ofiarą przemocy było dziecko.  Ponadto 64%  Polaków zna w swoim otoczeniu rodziny , o których słyszeli lub wiedzą , że dochodzi  w nich do różnych form przemocy. Stan ten potwierdzają również dane Komisariatu  Policji w Biskupcu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Skala problemu zjawiska przemocy w rodzinie  wymaga uruchomienie szerokiego spektrum działań mających na celu między innymi podniesienie poziomu   wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie oraz   przeciwdziałaniu aktom przemocy .  Niniejszy projekt jest pierwszą tego typu inicjatywą na terenie gminy, w którą zaangażowali się przedstawiciele lokalnych instytucji działających w sferze pomocy w rodzinie. Dzięki pracy i zaangażowaniu całego zespołu projektowego, pozyskano  wsparcie finansowe, co stworzyło szansę na zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii, która dotyka bardzo  poważnego problemu -  przemocy w rodzinie.

.

Autor: Danuta Plucińska – Dyrektor MOPS